Informacje Ogólne

Tytuł projektu (maks 150 znakow)

Organizacja pleneru artystyczno-edukacyjnego

PL

Situated TV : Wizja lokalna

DE

Situated TV : Lokaltermin

Forma projektu: wystawa, wydarzenie artystyczne

Priorytet: Kultura

Wnioskowana kwota: 21.200 PLN

Lokalizacja projektu: Białystok / Norymberga (Nürnberg)

Harmonogram maks 800 znaków

PL

18. - 25.05 plener artystyczno-edukacyjny w Białymstoku i na Podlasiu, organizowany przez Galerię Arsenał w Białymstoku 
23.05 wieczór performatywny “Wizja lokalna / Lokaltermin” w ramach festiwalu Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku
5.06 ewaluacja pleneru i przygotowanie do wystawy końcoworocznej 
10 - 14.07 prezentacja rezultatów i kontynuacji projektu podczas wystawy końcoworocznej na Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze w pracowni Prof. Heike Baranowsky
1.08 - 10.09 ewaluacja projektu, przygotowanie raportu wniosku i rozliczenie finansowe

DE

18.- 25.05. künstlerisch-pädagogischer Workshop in Bialystok und Podlasie, organisiert von der Galerie Arsenal in Bialystok

23.05 ein Performance-Abend "Wizja lokalna / Lokaltermin" im Rahmen des Festivals Tage der zeitgenössischen Kunst in Bialystok

5.06 Auswertung des Workshops und Vorbereitung der Abschlussausstellung

10.07 - 14.07 Präsentation der Ergebnisse und Weiterführung des Projekts im Rahmen der Abschlussausstellung an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg in Klasse von Prof. Heike Baranowsky

1.08 - 10.09 Projektevaluation, Erstellung des Antragsberichts und finanzielle Abrechnung

Dane Wnioskodawcy / Angaben zum Antragsteller

Galeria Arsenał w Białymstoku

Dane Partnera / Angaben zum Partner

Nazwa

Klasse Prof. Heike Baranowsky

Akademie der bildenden Künste in Nürnberg

Adres

Bingstraße 60

90480 Nürnberg / Deutschland

Tel. +49 911 9404 150

https://www.klassebaranowsky.de

Osoba kontaktowa

Prof. Baranowsky, Heike

Professorin für Freie Kunst

Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Pavillon 19

Bingstr. 60

90480 Nürnberg

baranowsky@adbk-nuernberg.de

Opis projektu maks 1200 znaków

PL

“Situated TV” ma na celu wymianę między środowiskami artystycznymi Norymbergii, Podlasia i publicznością. Projekt polega na organizacji pleneru artystyczno-edukacyjnego na Podlasiu dla studentów z Norymbergi podczas którego poznają oni lokalną historię, kulturę i specyfikę regionu w kontekście globalnych problemów i zmian społeczno-politycznych. Skupimy się na telewizji jako medium artystycznemu oraz formie konstruowania lokalnej tożsamości, a także zmianom w percepcji telewizji oraz jej społecznej roli w dobie Internetu.

Efektem pleneru będzie wieczór performatywny w formie programu telewizyjnego na żywo  “Wizja lokalna”, w ramach którego zaprezentowane będą m.in. prace wideo, performance oraz działania przestrzenne. W swoich projektach i prezentacjach podzielą się osoby studenckie własnymi doświadczeniami, osobistymi historiami i przeanalizują własne pozycje, wykorzystując perspektywy i narzędzia oferowane przez telewizję, takie jak storytelling, montaż, czy rozrywka. Rezultaty podróży do Białegostoku oraz zrealizowanego na miejscu wydarzenia, będą zaprezentowane w lipcu 2024 r. w Norymberdze.

DE

"Situated TV" strebt einen Austausch zwischen den künstlerischen Communities von Nürnberg, Podlasie und der Öffentlichkeit an. Das Projekt besteht in der Organisation eines künstlerisch-pädagogischen Workshops in Podlasie für Kunststudierenden aus Nürnberg, bei dem sie die lokale Geschichte, Kultur und Besonderheiten der Region im Kontext globaler Themen und gesellschaftspolitischer Veränderungen kennenlernen. Wir konzentrieren uns auf das Fernsehen als künstlerisches Medium und als Form der Bildung lokaler Identität wie auch die Veränderungen in der Wahrnehmung des Fernsehens und seiner gesellschaftlichen Rolle im Internetzeitalter.

Der Workshop mündet in einen performativen Abend in Form einer Live-TV-Sendung "Lokaltermin", die Videoarbeiten, Performances und räumliche Aktionen umfasst. In ihren Projekten werden die Studierenden eigene Erfahrungen und persönliche Geschichten teilen und ihre eigenen Positionen analysieren, wobei sie die Perspektiven und Mittel des Fernsehens wie Storytelling, Editing und Unterhaltung nutzen werden. Die Ergebnisse der Reise nach Białystok und der vor Ort durchgeführten Veranstaltung werden im Juli 2024 in Nürnberg präsentiert.

Zadania partnera w projekcie (maks. 400 znaków)

PL

Nasz partner, Akademia Sztuk Pięknych w Norymberdze, pracownia prof. Heike Baranowsky, organizuje podróż osób studenckich z Norymbergi i z powrotem, a także zakwaterowanie w Białymstoku. Ponadto partner wesprze przygotowania do warsztatów w Białymstoku, w tym część honorarium kuratorów, a także końcową prezentację projektu w Norymberdze.

DE

Unser Partner, Akademie der bildenden Künste in Nürnberg, Klasse von Prof. Heike Baranowsky organisiert die Reise von Nürnberg und zurück sowie die Unterkunft in Bialystok zu übernehmen. Darüber hinaus unterstützt der Partner die Vorbereitungen für den Workshop in Bialystok inkl. Teil-Honorare von Kurator*innen, wie auch die Abschlusspräsentation des Projektes in Nürnberg.

Inni współorganizatorzy i partnerzy (jeżeli dotyczy; maks. 600 znaków)

PL

Projekt będzie prezentowany podczas festiwalu “Dni Sztuki Współczesnej” organizowanego przez Białostocki Ośrodek Kultury w maju 2024 r. Festiwal jest jedną z czołowych imprez organizowanych przez Białostocki Ośrodek Kultury oraz najstarszym i największym tego typu wydarzenie w regionie. Bazuje na teatrze, ale wzbogacają go także inne, liczne gatunki: sztuki wizualne, muzyka, film i spotkania z artystami.

DE

Das Projekt wird im Rahmen des vom Kulturzentrum Bialystok organisierten Festivals “Tage der zeitgenössischen Kunst” im Mai 2024 vorgestellt. Das Festival ist eine der wichtigsten Veranstaltungen des Kulturzentrums von Bialystok und die älteste und größte Veranstaltung dieser Art in der Region. Es basiert auf dem Theater, wird aber durch zahlreiche andere Genres bereichert: Bildende Kunst, Musik, Film und Künstler*innen-Gespräche.

Sposoby promocji projektu (maks. 600 znaków)

PL

- Promocja wydarzenia na stronach internetowych Galerii Arsenał w Białymstoku i partnerów, także w mediach socjalnych (Facebook, Instagram)

- Informacje prasowe rozesłane do lokalnych mediów (Białystokonline, Radio Białystok, TVP Białystok), ogólnopolskiej prasy branżowej (Szum, Notes na 6 tygodni) oraz polsko-niemieckich mediów (Cosmo Radio)

- Publikacja postów z pobytu na Podlasiu

- Publikacja dokumentacji fotograficznej i relacji z wydarzenia na stronie i mediach społecznościowych Galerii Arsenał w Białymstoku i partnerów

DE

- Werbung für die Veranstaltung auf den Websites von Galeria Arsenał und der Partner, auch in den sozialen Medien (FB, IG)

- Pressemitteilungen in lokalen Medien (Bialystokonline, Radio Bialystok, TVP Bialystok), in der landesweiten Fachpresse (Szum, Notes Notes na 6 tygodni) und in deutsch-polnischen Medien (Cosmo Radio)

- Veröffentlichung von Beiträgen über den Aufenthalt in Podlasie

- Veröffentlichung der Fotodokumentation und Berichterstattung über die Veranstaltung auf der Website und in den sozialen Medien von Galeria Arsenał Białystok und Partner

Cele projektu i sposoby ich osiągnięcia

PL

Cele: 
- przybliżenie historii, kultury oraz specyfiki Podlasia w kontekście globalnych problemów społeczno-politycznych
- prezentacja potencjału twórczego młodych osób artystycznych w Białymstoku, pracujących na co dzień w Norymberdze.

- podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich oraz pozytywny wpływ na postrzeganie Polski w Niemczech

Sposoby osiągnięcia: 
- organizacja pleneru na Podlasiu, w programie którego znajdą się spotkania i warsztaty z lokalnymi twórcami i aktywistami
- realizacja wieczoru performatywnego w Białymstoku oraz prezentacja rezultatów pleneru w Norymberdze

DE

Ziele:

- Annäherung der Geschichte und Kultur von Podlasie im Kontext von globalen gesellschaftspolitischen Themen

- Präsentation junger in Nürnberg arbeitenden Künstler*innen in Białystok

- Verbesserung der Qualität der deutsch-polnischen Beziehungen und positive Beeinflussung des Polenbildes in DE

Maßnahmen:

- Organisation eines künstlerisch-pädagogischen Workshops in Podlasie, auf deren Programm Begegnungen und Workshops mit lokalen Künstler*innen und Aktivist*innen stehen werden

- die Durchführung eines Performance-Abends und die Präsentation der Ergebnisse der Veranstaltung in Nürnberg

Uczestnicy / Teilnehmer*innen

Imię i nazwisko / Instytucja / Tytuł referatu / Funkcje

Osoby artystyczne: Miriam Arz, Emmi Heckel, Lukas Jantschek, Antonia Weber, Manoel Drexler, Mhamed Al-Zudbadi, Miriam El-Banna, Talaj Szoeke, Elena Bastert, Hannah Suda, Simon Pröbstl, Hannah Christa, Ari Pilhoefer, Rudyard Schmidt, Lukas Urlich 
Osoby kuratorskie: Tomek Pawłowski-Jarmołajew, Maja “May” Smoszna 
Opieka dydaktyczna: prof. Heike Baranowsky

Liczba uczestników aktywnych: 20, z Polski (4) z Niemiec (16)

Liczba uczestników biernych: 900, z Polski (100), z Niemiec (800)

Anzahl der aktiven Teilnehmer*innen: 20, aus Polen (4) aus Deutschland (16)

Anzahl der passiven Teilnehmer*in: 900, aus Polen (100), aus Deutschland (800)